## Suivi général
Carnet de details étanchéité OS — Suivi des reprises v02 (MAJ F67-III / AFTES GT9)
Généré le 06/07/2026 — branche claude/carnet-etancheite-maj-f67-sshiyr — commits c503e4c -> fb67755 (5 commits, 05-06/07/2026) — Référence du mail : docs/mail_bertrand_reprises_v02.txt
Réf. | Sujet / Folio | Modification à apporter (mail Bertrand) | Modification apportée | Date de reprise | Avancement | Référence technique | Commentaire
T1 | Transverse — Folio 00 references | Ajouter un folio 00 «Références et généralités» : F67-III, GT9.C1F1, GT9.C2, GT9.R19F1, NF EN 13491/13256, AT CETU, ASQUAL soudeurs, réception support = point d'arrêt. |  |  | À faire (création) | - | Valeurs de contrôle C1 p.81 déjà rassemblées dans le mail
T2 | Transverse — Légende complexe DEG | Harmoniser sur tous les folios : géotextile inférieur / géomembrane PVC-P translucide 2mm mini / écran PVC supérieur. | Harmonisation partielle possible ; épaisseur écran supérieur non tranchée. |  | Fait partiellement | - | Épaisseur écran sup. = point bloquant n°2
T3 | Transverse — Mortiers R3/R4 | Préciser partout «classe R3/R4 selon NF EN 1504-3». | 27 occurrences «NF EN 1504-3» dans le fichier (mortiers, ragréages, resurfaçages). | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 (2af7223)
T4 | Transverse — Joint hydrogonflant | Harmoniser hydroexpansif / hydrogonflant / hydro-expansif -> «joint hydrogonflant». | 41 occurrences harmonisées, 0 résidu hydro(-)expansif (vérifié par grep brut). | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 (2af7223)
T5 | Transverse — Enduit protection au feu | Ajouter renvoi référentiel exploitant + PV feu produit. | Renvoi ajouté en ligne sur folios 9/10 (+2 multileaders folio 65). Légendes empilées des folios 11-19/24 non touchées (risque de chevauchement graphique). | 06/07/2026 | Fait partiellement | Lot 4 (fb67755) | Prescription générale à porter au futur folio 00
P1 | Folio 1 — Vue puits PM / rameau DEG | Harmoniser la casse des renvois «Détail n°1/2/3» avec les folios 5, 26, 28. | Renvois alignés sur le folio 5 : Partie supérieure / Piédroit / Radier. | 06/07/2026 | Fait | Lot 4, #FDF7
P2 | Folio 2 — Puits PM / rameau DEG, partie sup. | Mortier R4 -> NF EN 1504-3. Retour technique 1,00 m : ajouter «à adapter selon hauteur d'eau / note de calcul». | Les deux reprises appliquées. | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 (generique) + Lot 2, #1FE5F
P4/P20 | Folios 4 et 20 — Solin 3x3 cm | Harmoniser «solin 3x3cm mortier époxy» (F4) avec «mortier polymérique» (F20). |  |  | Question | - | Le mail ne tranche pas la cible : époxy ou polymérique ?
P8 | Folio 8 — Radier SELA | Renvoyer explicitement le «Étanchéité DEG (voir détail...)» vers les folios 30-33. | Renvoi «(voir détails folios 30 à 33)» ajouté. | 05/07/2026 | Fait | Lot 2, #12A34
P9 | Folio 9 — Jonction tunnel trad. SELA / tunnel foré | Mortiers R4/retrait compensé -> NF EN 1504-3. Ajouter note préparation support voussoir (surfaçage épaufrures, traitement joints, C1 §6.4). | Norme ajoutée + NOTA de préparation support voussoir créé. | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 + Lot 3, #20AC4
P10 | Folio 10 — Jonction tunnel trad. DEG / tunnel foré | Prévoir un folio dédié pour l'arrêt du DEG sur voussoir (bride/contre-bride ou tole colaminée), traité aujourd'hui par un simple solin. |  |  | À faire (création) | - | Folio à créer n°2 de la liste
P11,16-19 | Folios 11, 16-19 — Vues de principe | Libellés des détails en corps trop petit et casse hétérogène : harmoniser. |  |  | Question | - | Pas d'anomalie objective au rendu ; critère de cible à préciser
P12-14 a | Folios 12-14 — Dalle intermediaire / piedroit | Légender le complexe «Étanchéité par D.E.G.». | Légende déjà présente dans la source sur les folios 12/13/14/15 (source plus fraîche que le PDF v01 retouché). | - | Déjà conforme | -
P12-14 b | Folios 12-14 — Cote 0,50 m | Cote 0,50 m côté support : préciser sa signification (largeur de préparation ?). |  |  | Question | - | Ambiguïté signalée par le mail lui-même
P15 | Folio 15 — Radier | Vérifier présence de l'écran de protection supérieure dans la légende côté gauche (non légendé). | MTEXT «Écran de protection supérieure» ajouté en légende gauche. | 06/07/2026 | Fait | Lot 4, #20FA3
P20 | Folio 20 — Radier | «Solin 3x3 mortier polymérique» : harmoniser avec folio 4. Surfaçage époxy/R4 -> NF EN 1504-3. | Norme NF EN 1504-3 appliquée. Harmonisation solin : voir question P4/P20. | 05/07/2026 | Fait | Lot 1
P21 | Folio 21 — Vue tunnel fore / gare SELA | Vérifier cohérence «Min 1.00m» avec les cotes des folios 22-25. | «retour de 1m» harmonisé en «retour de 1.00m» (3 multileaders). | 06/07/2026 | Fait partiellement | Lot 4 | Vérification des cotes 22-25 vs principe : revue Alexandre
P22/23 | Folios 22-23 — Dalle intermediaire | Mortier ragréage R4 -> NF EN 1504-3. «Découpe possible du voussoir» : ajouter note validation structure (accord MOE GC obligatoire). | Note «(accord préalable MOE GC obligatoire)» ajoutée (3 occurrences). | 05/07/2026 | Fait | Lot 1
P24 | Folio 24 — Piedroit | Doublon de légende «Joint hydroexpansif» (x2) : nettoyer. | Doublon supprimé (#EB7E, superposé à 0.00 unité près de #BA4F). | 05/07/2026 | Fait | Lot 1
P25 | Folio 25 — Radier | NOTA «Traitement des joints de PM à prévoir en radier» : renvoyer explicitement aux folios 40-43. | Renvoi «(cf. folios 40 à 43)» ajouté. | 05/07/2026 | Fait | Lot 2, #6651
P27 a | Folio 27 — Jonction tunnel fore / rameau SELA | Seuil «si hauteur d'eau > 10 m» : sourcer, sinon écrire «selon note de calcul». |  |  | Bloqué | - | Point bloquant n°5 — règle interne ou à sourcer
P27 b | Folio 27 — idem | Harmoniser tole galva/inox avec folios 29 et 65. | «tole (galvanisée ou inox)» + coquille «conformtement» corrigée (seuil >10m intact). | 05/07/2026 | Fait | Lot 2, #FEBB
P29 | Folio 29 — Jonction tunnel fore / rameau DEG | Plats galvanisés ép.4mm : option inox possible. Système bride/contre-bride : entraxe fixations, couple serrage NDC, nature joints compressibles. | «galvanisés ou inox» + NOTA bride/contre-bride créé. | 05/07/2026 | Fait | Lot 1, #1637D + Lot 3, #20B9B
P30/32 | Folios 30, 32 — DEG sous radier ancre PM | Géotextile de protection à préciser (renvoi GT9.R19F1). Cunette : rattacher au drainage GT9.R19F1. | Cunettes -> «(drainage selon GT9.R19F1)» (2 multileaders). Précision géotextile liée au futur folio 00 / T2. | 06/07/2026 | Fait partiellement | Lot 4
P31/33 | Folios 31, 33 — DEG sous radier, ancrage | Ajouter continuité de l'enduit d'imperméabilisation jusqu'au trait de scie + phasage. | NOTA créé sur les deux folios. | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20AC6/#20AC7
P34 a | Folio 34 — Interface DEG / pieu prefonde | Ajouter le phasage en NOTA (recépage, coffrage, béton hydrofuge, pose profilés, injection). | NOTA phasage créé. | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20B99
P34/36 b | Folios 34, 36 — Chape de protection DEG | Chape de protection DEG : 5 cm ici vs 6 cm au folio 36. Harmoniser. | Chape #6030 (F34) 5->6 cm ; #6071 déjà à 6 cm. Vérifié au lot 4 : plus aucune chape DEG à 5 cm. | 05/07/2026 / 06/07/2026 | Fait | Lot 1, #6030 (verif. Lot 4)
P37 | Folio 37 — Traversée bride et contre-bride | Comme folio 29 : entraxes de fixation, joints compressibles, résine de protection à compléter. | NOTA créé (même contenu que P29). | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20B9A
P38 | Folio 38 — Traitement PM, dessaffleurement | Cotes engravures 9/6/10/15 cm : à vérifier contre le CMO du procédé retenu. |  |  | Bloqué | - | Point bloquant n°3
P39 | Folio 39 — Arrêt étanchéité tole colaminée | Soudure manuelle sur tole colaminée : ajouter contrôle à la pointe sèche ou cloche à vide (C1 p.81). | NOTA contrôle créé. | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20AC9
P41 | Folio 41 — Joint PM, traitement confortatif | Bande de pontage élastomérique 200mm collée résine : préciser résine (époxy) + préparation. | «collée à la résine époxy (préparation du support selon GT9.C1F1)» (4 occurrences, même objet folios 41/43/65). | 05/07/2026 | Fait | Lot 2
P44 | Folio 44 — DEG sur paroi berlinoise | Intégrer les exigences de préparation berlinoise (désaffleurements <=5cm, chanfrein 45°, remplissage ondes 90 kPa). | NOTA créé avec les 3 exigences. | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20ACA
P45 a | Folio 45 — Raccord DEG / FPM berlinoise | Détail raccord DEG/FPM «à définir» depuis 2022 : à trancher. |  |  | Bloqué | - | Point bloquant n°4
P45 b | Folio 45 — idem | FPM bicouche anti-racine : uniquement si végétalisation (cohérence folio 61 qui montre monocouche). | «(uniquement si végétalisation)» ajouté sur #1746C. | 05/07/2026 | Fait | Lot 2 | Même texte au folio 63 (#13E13) non modifié : voir question
P47 | Folio 47 — FPM remontées édicules | «Béton de protection ép.6 cm» : conforme, harmoniser avec les folios où 5 cm est indiqué. | Sert de référence cible (6 cm) pour l'harmonisation P34/36. | - | Question | - | Généraliser 5->6cm partout ? voir question dédiée
P48 | Folio 48 — FPM remontées sous niveau TN | Harmoniser casse / unites. |  |  | Question | - | Pas d'anomalie objective au rendu ; régression Lot2 corrigée au Lot4
P49 | Folio 49 — FPM joint de dilatation | Ajouter note sur le soufflet au droit du JD et la non-adhérence locale de la feuille. | NOTA créé. | 05/07/2026 | Fait | Lot 3, #20B9C
P50 | Folio 50 — FPM evacuation et drainage | Protection anti-intrusion + entretenabilité à formaliser sur le dessin. |  |  | À faire (dessin) | - | Nécessite entités graphiques, lot dédié
P51 | Folio 51 — FPM raccord arase basse | «Resurfaçage de la paroi moulée» -> mortier NF EN 1504-3 R3 mini + tolérances. | Norme + tolérances GT9.C1F1 ajoutées. | 05/07/2026 | Fait | Lot 2, #130D3
P52-54 a | Folios 52-54 — FPM raccord arase haute | «Resurfaçage soigné» -> NF EN 1504-3 R3 mini. | Norme appliquée (3 occurrences). | 05/07/2026 | Fait | Lot 2
P52-54 b | Folios 52-54 — idem | Ajouter en tête de section un tableau de choix selon position nappe/arase (C2 §4.5, niveaux EB/EH/EE). |  |  | À faire (création) | - | Cite le Cahier 2 -> dépend du point bloquant n°1
P55/57/59 | Folios 55, 57, 59 — FPM arase super haute | NOTA carottages : renvoyer au folio 50. Resurfaçage type R3 -> NF EN 1504-3. | Renvoi «(cf. folio 50)» + norme R3 ajoutés. | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 + Lot 2
P56-60 | Folios 56-60 — FPM arase super haute | Feuillard métallique : préciser matériau (inox/galva) + entraxe (FPM verticale : 4 fixations/ml tous les 3 m). Resurfaçage soigné -> NF EN 1504-3. | Matériau + entraxe précisés (9 occurrences) ; norme resurfaçage appliquée (6 occ.). | 05/07/2026 | Fait | Lot 1 + Lot 2
P61 a | Folio 61 — Raccordement DEG/FPM avec SELA | Préciser «SEL-A sous référentiel CETU». | Légende et titre corrigés. | 05/07/2026 | Fait | Lot 2, #13DD7/#15685
P61 b | Folio 61 — idem | Recouvrements 20/20/15 cm : vérifier contre les CMO des procédés. |  |  | Question | - | Vérification externe aux CMO des procédés prescrits
P65 a | Folio 65 — Bandes de pontage | «Engravure 20x220 mm» : cote probablement erronée, à vérifier. |  |  | Question | - | Valeur de remplacement à fournir
P65 b | Folio 65 — idem | «Centré 70 mm mini» : clarifier (débord mini de part et d'autre du joint). | «Débord 70mm mini de part et d'autre du joint» (2 occurrences). | 05/07/2026 | Fait | Lot 2
P65 c | Folio 65 — idem | Tole galva ou inox : harmoniser avec folios 27 et 29. | Déjà conforme («galvanisé ou Inox»). | - | Déjà conforme | -
Synthèse :
Fait | 28
Fait partiellement | 4
Déjà conforme | 2
À faire (création) | 3
À faire (dessin) | 1
Bloqué | 3
Question | 7
Total items suivis | 48

## Points bloquants
Points bloquants — décision Bertrand Verrière requise
Aucun de ces points n'a été tranché automatiquement (règle CLAUDE.md du projet).
N° | Sujet | Description | Folio(s) concerné(s) | Décision requise de
1 | Statut du Cahier 2 GT9 | Cahier 2 (guide de choix, prépublication septembre 2025) : statut non confirmé. Ne pas citer comme référence contractuelle sans validation. | Folio 00 (à créer), P52-54 (tableau de choix) | Bertrand Verrière
2 | Épaisseur écran supérieur DEG | Le GT9 C1F1 exige 19/10e mini, le carnet v01 indique 20/10e à plusieurs endroits. Confirmer la valeur cible pour la v02. | Légende complexe DEG (tous folios DEG) | Bertrand Verrière
3 | Cotes d'engravure du folio 38 | Valeurs actuelles (9/6/10/15 cm) à comparer aux CMO des procédés habituellement prescrits. | Folio 38 | Bertrand Verrière
4 | Raccord DEG/FPM du folio 45 | Marqué «à définir» depuis la v01 (2022) : à trancher. | Folio 45 | Bertrand Verrière
5 | Seuil «hauteur d'eau > 10 m» du folio 27 | Règle interne à documenter, ou valeur à sourcer dans un référentiel. | Folio 27 | Bertrand Verrière

## Questions Alexandre
Questions ouvertes pour Alexandre
Ambiguës mais non bloquantes au sens CLAUDE.md — réponse d'Alexandre suffisante (pas nécessairement Bertrand).
N° | Sujet | Question | Folio(s)
1 | Solin 3x3 cm | Mortier époxy (folio 4) ou polymérique (folio 20) : quelle cible unique ? | P4, P20
2 | Béton de protection lourde 5 cm | Le folio 47 valide 6 cm pour les remontées d'édicules. Faut-il généraliser 5->6 cm partout (~12 occurrences, folios 15/33/34/40-43/46/48/51...) ou est-ce un autre élément (protection lourde horizontale) qui reste à 5 cm ? | P15, P33, P34, P40-43, P46, P48, P51...
3 | Cote 0,50 m | Signification à confirmer avant de la légender. | P12-14
4 | Engravure folio 65 | «20x220 mm» signalée comme probablement erronée : valeur de remplacement ? | P65
5 | Anti-racine folio 63 | Même texte qu'au folio 45 (bicouche anti-racine) : appliquer la même condition «uniquement si végétalisation» ? Et le titre du folio 61 indique «D.E.G. - F.P.B» (F.P.B au lieu de F.P.M ailleurs) : coquille à confirmer. | P63, P61
6 | Convention décimale | La source utilise le point partout (197 occurrences). La correction PDF «1,00m» impliquerait de basculer ~41 cotes en virgule. Bascule générale à trancher (charte Egis) avant toute modification massive. | Transverse
7 | Casse/corps des libellés | Folios 11, 16-19 : casse hétérogène signalée par le mail, mais pas d'anomalie objective identifiée au rendu. Quel est le critère de cible ? | P11, P16-19
8 | Casse/unites folio 48 | Idem : pas d'anomalie objective au rendu (une régression du lot 2 sur le feuillard a été corrigée au lot 4). Cible d'harmonisation à préciser. | P48

## Folios à créer
Nouveaux folios à créer (source uniquement)
Non réalisable en retouche PDF ; nécessite la source DXF/DWG.
N° | Folio | Description | Avancement
1 | Folio 00 — Références et généralités | F67-III, GT9.C1F1, GT9.C2 (sous réserve), GT9.R19F1, NF EN 13491/13256, AT CETU, ASQUAL soudeurs, réception support = point d'arrêt, valeurs de contrôle C1 p.81. | À faire (création)
2 | Arrêt d'étanchéité DEG sur voussoir | Bride/contre-bride ou tole colaminée — aujourd'hui traité par un simple solin (folio 10). | À faire (création)
3 | Détails drainage | Géocomposite piédroit, barbacane, cunette raccordée, selon GT9.R19F1. | À faire (création)
4 | Traversées de réseaux courants | Fourreaux, manchettes — hors bride/contre-bride. | À faire (création)
5 | Tableau de choix DEG / SEL-A / FPM | Par partie d'ouvrage et hauteur d'eau, inspiré du Cahier 2 §4.5 et §8. | Bloqué
6 | Réparation / réinjection d'un compartiment DEG | Détail non existant dans le carnet actuel. | À faire (création)